## Feuil1
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main du projet | 2
| Apprentissage Nouvelles technologies | 6
| installation des environnements | 1
Analyse et conception
| Analyse, conception | 3
Design
| Création des pages | 3
| Sous Total | 14
Gestion d'utilisateur
| Connexion profil | 2
| Gestion permission(token) | 4
Paramétrage
| CRUD Profil | 1
| CRUD Experience des candidats | 1
| CRUD Compétence des candidats | 1
| CRUD saisie manuelle des Cv | 1
| Upload de Cv | 10
| Classification | 1
| Recherche dans les contenues des cv | 2
| Recherche dans les profils | 2
| Export pdf | 2
| Template et langage du cv | 4
Etats d'analyse et statistiques
| Tableau de bord de suivi | 4
| Sous Total | 35
Tests | Tests et corrections | 2
Formation | Rédaction manuel d'utilisation | 3
| Formation utilisateur | 1
Gestion de projet | Gestion de projet | 5
60